## Milestone 1
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Proposta de Sistema (PS) | Documento inicial onde descreves, de forma clara, o que será o sistema. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Proposta de sistema.docx
Declaração de Âmbito (DA) | Define os limites e fronteiras do projeto. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Declaração de Âmbito.docx
Critérios de Qualidade de Requisitos | Estabelece como vais garantir que os requisitos são de qualidade. | M1 | Em execução | Todos | 2025-09-23
Regulamento Interno | Conjunto de regras de funcionamento do grupo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Regulamento Interno.docx
Regras de Avaliação Interna | Critérios definidos pelo próprio grupo para avaliar o trabalho individual e coletivo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Avaliação Interna.xlsx
Modelo de Cronograma | Ferramenta de planeamento temporal. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Cronograma.xlsx
Modelo de Convocatória | Template para convocar reuniões de grupo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Modelo de Convocatória de Reunião.docx
Modelo de Ata | Registo formal do que aconteceu numa reunião. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Ata_template.doc
Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | Lista de verificação para garantir que todos os documentos/artefactos estão completos, consistentes e corretos. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Checklist de Controlo de Artefactos.xlxs
Envio de e-mail de homologação da PS, DA e CCA | Ato formal de enviar um e-mail aos professores/orientadores com os documentos aprovados pelo grupo (PS, DA e CCA). | M1 | Em execução | Guilherme Barreiro

## Milestone 2
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Diagramas de Atividades | Representações gráficas que descrevem os fluxos de trabalho e os processos do sistema, permitindo visualizar as atividades, decisões e interações de forma clara e estruturada. | M2 | Pendente | Todos |  | Diagramas de Atividades
Requisitos do Sistema | Conjunto de necessidades funcionais e não funcionais que o sistema deve satisfazer, servindo como base para o desenvolvimento e validação da solução. | M2 | Pendente | Todos |  | Requisitos do Sistema
Arquitetura | Modelo arquitetural e tecnologias a utilizar. | M2 | Pendente | Todos |  | Arquitetura
Wireframes e/ou Mockups | Protótipos visuais para ilustrar a interface do utilizador. | M2 | Pendente | Todos |  | Wireframes e/ou Mockups
Casos de Uso | Descrição das interações dos utilizadores com o sistema. | M2 | Pendente | Todos |  | Casos de Uso
Diagramas UML | Podem incluir diagramas de classes, sequência, atividades, etc. | M2 | Pendente | Todos |  | Diagramas UML
Diagrama(s) ER e Dicionário(s) de Dados | Modelo entidade-relação da base de dados e explicação dos atributos. | M2 | Pendente | Todos |  | Diagrama(s) ER e Dicionário(s) de Dados
Plano de Testes | Estratégia de testes para validar o sistema. | M2 | Pendente | Todos |  | Plano de Testes
Product Backlog | Lista priorizada de funcionalidades e requisitos a desenvolver. | M2 | Pendente | Todos |  | Product Backlog
Checklist de Controlo de Artefactos | Lista de verificação para garantir que todos os documentos/artefactos estão completos, consistentes e corretos. | M2 | Pendente | Todos |  | Checklist de Controlo de Artefactos

## Milestone 3
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Backend | Implementação funcional do servidor com autenticação e persistência. | M3 | Pendente | Todos
Testes Unitários | Validação automática de componentes individuais do sistema. | M3 | Pendente | Todos
Testes de Integração | Verificação da interação entre módulos do sistema. | M3 | Pendente | Todos
Requests Postman | Coleção completa de chamadas API para validação da aplicação. | M3 | Pendente | Todos
Pipeline CI/CD | Automação de build, testes e deploy contínuos. | M3 | Pendente | Todos
RTM (backend) | Matriz de rastreabilidade atualizada apenas para o backend. | M3 | Pendente | Todos
Sprint Backlogs concluídos | Lista de tarefas finalizadas desde último marco. | M3 | Pendente | Todos
Sprint Backlog em execução | Lista priorizada de tarefas em desenvolvimento. | M3 | Pendente | Todos
Checklist de Controlo de Artefactos | Lista de verificação para garantir que todos os documentos/artefactos estão completos, consistentes e corretos. | M3 | Pendente | Todos

## Milestone 4
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Frontend Web | Interface web funcional e integrada com o backend. | M4 | Pendente | Todos
Frontend Mobile | Aplicação móvel funcional integrada com o backend. | M4 | Pendente | Todos
Testes de Sistema | Verificação global do funcionamento completo do sistema. | M4 | Pendente | Todos
Pipeline CI/CD | Automação com testes de sistema incluídos. | M4 | Pendente | Todos
RTM (estado atual) | Matriz de rastreabilidade atualizada. | M4 | Pendente | Todos
Testes de Aceitação | Simulação de aceitação por parte do cliente. | M4 | Pendente | Todos
Product Backlog atualizado | Lista priorizada com responsáveis e progresso. | M4 | Pendente | Todos
Checklist de Controlo de Artefactos | Lista de verificação para garantir que todos os documentos/artefactos estão completos, consistentes e corretos. | M4 | Pendente | Todos