## Milestone 1
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Proposta de Sistema (PS) | Documento inicial onde descreves, de forma clara, o que o sistema vai ser. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Proposta de sistema.docx
Declaração de Âmbito (DA) | Define os limites e fronteiras do projeto. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Declaração de Âmbito.docx
Critérios de Qualidade de Requisitos | Estabelece como vais garantir que os requisitos são de qualidade. | M1 | Em execução | Todos | 2025-09-23
Regulamento Interno | Conjunto de regras de funcionamento do grupo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Regulamento Interno.docx
Regras de Avaliação Interna | Critérios definidos pelo próprio grupo para avaliar o trabalho individual e coletivo | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Avaliação Interna.xlsx
Modelo de Cronograma | Ferramenta de planeamento temporal. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Cronograma.xlsx
Modelo de Convocatória | Template para convocar reuniões de grupo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Modelo de Convocatória de Reunião.docx
Modelo de Ata | Registo formal do que aconteceu numa reunião. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Ata_template.doc
Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | É uma lista de verificação para garantir que todos os documentos/artefactos estão completos, consistentes e corretos. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Checklist de Controlo de Artefactos.xlxs
Envio de e-mail de homologação da PS, DA e CCA | Ato formal de enviar um e-mail aos professores/orientadores com os documentos aprovados pelo grupo (PS, DA e CCA). | M1 | Em execução | Guilherme Barreiro

## Milestone 2
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Proposta de Sistema (PS) | Documento inicial onde descreves, de forma clara, o que o sistema vai ser. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Proposta de sistema.docx
Declaração de Âmbito (DA) | Define os limites e fronteiras do projeto. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Declaração de Âmbito.docx
Critérios de Qualidade de Requisitos | Estabelece como vais garantir que os requisitos são de qualidade. | M1 | Em execução | Todos | 2025-09-23
Regulamento Interno | Conjunto de regras de funcionamento do grupo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Regulamento Interno.docx
Regras de Avaliação Interna | Critérios definidos pelo próprio grupo para avaliar o trabalho individual e coletivo | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Avaliação Interna.xlsx
Modelo de Cronograma | Ferramenta de planeamento temporal. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Cronograma.xlsx
Modelo de Convocatória | Template para convocar reuniões de grupo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Modelo de Convocatória de Reunião.docx
Modelo de Ata | Registo formal do que aconteceu numa reunião. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Ata_template.doc
Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | É uma lista de verificação para garantir que todos os documentos/artefactos estão completos, consistentes e corretos. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Checklist de Controlo de Artefactos.xlxs
Envio de e-mail de homologação da PS, DA e CCA | Ato formal de enviar um e-mail aos professores/orientadores com os documentos aprovados pelo grupo (PS, DA e CCA). | M1 | Em execução | Guilherme Barreiro

## Milestone 3
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Proposta de Sistema (PS) | Documento inicial onde descreves, de forma clara, o que o sistema vai ser. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Proposta de sistema.docx
Declaração de Âmbito (DA) | Define os limites e fronteiras do projeto. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Declaração de Âmbito.docx
Critérios de Qualidade de Requisitos | Estabelece como vais garantir que os requisitos são de qualidade. | M1 | Em execução | Todos | 2025-09-23
Regulamento Interno | Conjunto de regras de funcionamento do grupo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Regulamento Interno.docx
Regras de Avaliação Interna | Critérios definidos pelo próprio grupo para avaliar o trabalho individual e coletivo | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Avaliação Interna.xlsx
Modelo de Cronograma | Ferramenta de planeamento temporal. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Cronograma.xlsx
Modelo de Convocatória | Template para convocar reuniões de grupo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Modelo de Convocatória de Reunião.docx
Modelo de Ata | Registo formal do que aconteceu numa reunião. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Ata_template.doc
Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | É uma lista de verificação para garantir que todos os documentos/artefactos estão completos, consistentes e corretos. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Checklist de Controlo de Artefactos.xlxs
Envio de e-mail de homologação da PS, DA e CCA | Ato formal de enviar um e-mail aos professores/orientadores com os documentos aprovados pelo grupo (PS, DA e CCA). | M1 | Em execução | Guilherme Barreiro

## Milestone 4
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Proposta de Sistema (PS) | Documento inicial onde descreves, de forma clara, o que o sistema vai ser. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Proposta de sistema.docx
Declaração de Âmbito (DA) | Define os limites e fronteiras do projeto. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Declaração de Âmbito.docx
Critérios de Qualidade de Requisitos | Estabelece como vais garantir que os requisitos são de qualidade. | M1 | Em execução | Todos | 2025-09-23
Regulamento Interno | Conjunto de regras de funcionamento do grupo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Regulamento Interno.docx
Regras de Avaliação Interna | Critérios definidos pelo próprio grupo para avaliar o trabalho individual e coletivo | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Avaliação Interna.xlsx
Modelo de Cronograma | Ferramenta de planeamento temporal. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Cronograma.xlsx
Modelo de Convocatória | Template para convocar reuniões de grupo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Modelo de Convocatória de Reunião.docx
Modelo de Ata | Registo formal do que aconteceu numa reunião. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Ata_template.doc
Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | É uma lista de verificação para garantir que todos os documentos/artefactos estão completos, consistentes e corretos. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Checklist de Controlo de Artefactos.xlxs
Envio de e-mail de homologação da PS, DA e CCA | Ato formal de enviar um e-mail aos professores/orientadores com os documentos aprovados pelo grupo (PS, DA e CCA). | M1 | Em execução | Guilherme Barreiro