## Milestone 1
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Proposta de Sistema (PS) | Documento inicial onde descreves, de forma clara, o que será o sistema. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | PropostaDeSistema.docx
Declaração de Âmbito (DA) | Define os limites e fronteiras do projeto. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | DeclaracaoDeAmbito.docx
Critérios de Qualidade de Requisitos | Estabelece como vais garantir que os requisitos são de qualidade. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | CriteriosDeQualidadeDeRequisitos.docx
Regulamento Interno | Conjunto de regras de funcionamento do grupo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | RegulamentoInterno.docx
Regras de Avaliação Interna | Critérios definidos pelo próprio grupo para avaliar o trabalho individual e coletivo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | AvaliacaoInterna.xlsx
Modelo de Cronograma | Ferramenta de planeamento temporal. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Cronograma.xlsx
Modelo de Convocatória | Template para convocar reuniões de grupo. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | ModeloDeConvocatoriaDeReuniao.docx
Modelo de Ata | Registo formal do que aconteceu numa reunião. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | Ata_template.doc
Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | Lista de verificação para garantir que todos os documentos/artefactos estão completos, consistentes e corretos. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | CCA.xlxs
Manual de Instalação e configuração | Documento com instruções para instalar e configurar corretamente o sistema. | M1 | Concluído | Todos | 2025-09-23 | ManualInstalação.docx
Envio de e-mail de homologação da PS, DA e CCA | Ato formal de enviar um e-mail aos professores/orientadores com os documentos aprovados pelo grupo (PS, DA e CCA). | M1 | Concluído | Guilherme Barreiro | 2025-09-24

## Milestone 2
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Registo de Execução (atualizações da milestone 2/4) | Documento que regista progresso e alterações efetuadas até à milestone 2. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | RegistoDeExecucao.docx
Requisitos do Sistema | Conjunto de necessidades funcionais e não funcionais que o sistema deve satisfazer, servindo como base para o desenvolvimento e validação da solução. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | RequisitosDoSistema.docx
Arquitetura | Modelo arquitetural e tecnologias a utilizar. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | Arquitetura.docx
Wireframes e/ou Mockups | Protótipos visuais para ilustrar a interface do utilizador. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | /Mockups
Casos de Uso | Descrição das interações dos utilizadores com o sistema. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | UseCases.docx
Diagrama de Sequência (Marcação de consultas) | Mostra a interação entre utilizador, sistema e médico na marcação. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | DiagramasUML.docx
Diagrama de Sequência (Cancelamento de consultas) | Representa o fluxo de mensagens no processo de cancelamento. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | DiagramasUML.docx
Diagrama de Sequência (Remarcação de consultas) | Demonstra a sequência de passos para remarcar uma consulta. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | DiagramasUML.docx
Diagrama de Estados (Estado da consulta - Agendada/ Confirmada/ Realizada/ Cancelada) | Define os diferentes estados possíveis de uma consulta. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | DiagramasUML.docx
Diagrama de Estados (Disponibilidade do médico - Livre / Reservado / Fora de serviço) | Modela as condições de disponibilidade do médico. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | DiagramasUML.docx
Diagrama de Atividades (Marcação de consultas) | Representa o fluxo de atividades no processo de marcação. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | DiagramasUML.docx
Diagrama de Atividades (Cancelamento de consultas) | Descreve as atividades executadas no cancelamento da consulta. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | DiagramasUML.docx
Diagrama de Atividades (Remarcação de consultas) | Detalha o processo de atividades para remarcar uma consulta. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | DiagramasUML.docx
Diagrama de Componentes | Representa a organização e dependências entre módulos de software do sistema. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | DiagramasUML.docx
Diagrama de Classes | Estrutura do sistema com classes, atributos e relações. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | DiagramasUML.docx
Diagrama(s) ER e Dicionário(s) de Dados | Modelo entidade-relação da base de dados e explicação dos atributos. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | DiagramaER.docx
Requirements Traceability Matrix (RTM) | Tabela que liga requisitos aos artefactos de implementação e teste. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | RTM.docx
Especificação Técnica de Integração | Documento que descreve como diferentes módulos e sistemas comunicam entre si. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | EspecificacaoTecnica.docx
Plano de Testes | Estratégia de testes para validar o sistema. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | PlanoDeTestes.docx
Product Backlog | Lista priorizada de funcionalidades e requisitos a desenvolver. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | ProductBacklog.docx
Checklist de Controlo de Artefactos | Lista de verificação para garantir que todos os documentos/artefactos estão completos, consistentes e corretos. | M2 | Pendente | Todos | 2025-10-08 | CCA.docx

## Milestone 3
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Backend | Implementação funcional do servidor com autenticação e persistência. | M3 | Pendente | Todos | 2025-11-05 | /Backend
Testes Unitários | Validação automática de componentes individuais do sistema. | M3 | Pendente | Todos | 2025-11-05 | TestesUnitarios.docx
Testes de Integração | Verificação da interação entre módulos do sistema. | M3 | Pendente | Todos | 2025-11-05 | TestesDeIntegracao.docx
Requests Postman | Coleção completa de chamadas API para validação da aplicação. | M3 | Pendente | Todos | 2025-11-05 | RequestsPostman.docx
Pipeline CI/CD | Automação de build, testes e deploy contínuos. | M3 | Pendente | Todos | 2025-11-05 | PipelineCI/CD.docx
RTM (backend) | Matriz de rastreabilidade atualizada apenas para o backend. | M3 | Pendente | Todos | 2025-11-05 | RTM.docx
Sprint Backlogs concluídos | Lista de tarefas finalizadas desde último marco. | M3 | Pendente | Todos | 2025-11-05 | SprintBacklogsConcluídos.docx
Sprint Backlog em execução | Lista priorizada de tarefas em desenvolvimento. | M3 | Pendente | Todos | 2025-11-05 | SprintBacklogsEmExecucao.docx
Checklist de Controlo de Artefactos | Lista de verificação para garantir que todos os documentos/artefactos estão completos, consistentes e corretos. | M3 | Pendente | Todos | 2025-11-05 | CCA.docx

## Milestone 4
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Frontend Web | Interface web funcional e integrada com o backend. | M4 | Pendente | Todos | 2025-12-03 | /FrontendWeb
Frontend Mobile | Aplicação móvel funcional integrada com o backend. | M4 | Pendente | Todos | 2025-12-03 | /FrontendMobile
Testes de Sistema | Verificação global do funcionamento completo do sistema. | M4 | Pendente | Todos | 2025-12-03 | TestesDeSistema.docx
Pipeline CI/CD | Automação de build, testes e deploy contínuos. | M4 | Pendente | Todos | 2025-12-03 | PipelineCI/CD.docx
RTM (estado atual) | Matriz de rastreabilidade atualizada. | M4 | Pendente | Todos | 2025-12-03 | RTM.docx
Testes de Aceitação | Simulação de aceitação por parte do cliente. | M4 | Pendente | Todos | 2025-12-03 | TestesDeAceitacao.docx
Product Backlog atualizado | Lista priorizada com responsáveis e progresso. | M4 | Pendente | Todos | 2025-12-03 | ProductBacklogAtualizado.docx
Checklist de Controlo de Artefactos | Lista de verificação para garantir que todos os documentos/artefactos estão completos, consistentes e corretos. | M4 | Pendente | Todos | 2025-12-03 | CCA.docx