## Dezembro
Cronograma
[5 empty] | Realce do Período: | 14 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % de Conclusão | [5 empty] | Real (para além do plano) | [7 empty] | % de Conclusão (para além do plano)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PERCENTAGEM DE CONCLUSÃO | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Divisão de Sprints
Solução Integrada | 3 | 1 | 1 | 5 | 100%
Avaliação Interna | 3 | 1 | 4 | 1 | 100%
Convocatorias e atas | 3 | 1 | 4 | 1 | 100%
Milestone 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 100%
Avaliação final SI | 9 | 1 |  |  | 0%
Teste ASI | 18 | 1 |  |  | 0%
Entrega Final de ESII | 16 | 1 |  |  | 0%
Testes Restantes | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%

## Novembro
Cronograma
[5 empty] | Realce do Período: | 16 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % de Conclusão | [5 empty] | Real (para além do plano) | [7 empty] | % de Conclusão (para além do plano)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PERCENTAGEM DE CONCLUSÃO | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Divisão de Sprints
Backend funcional | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Unit tests | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Avaliação Interna | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Convocatorias e Atas | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Entrega Milestone 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 100%
Front-end Web | 13 | 14 | 6 | 30 | 100%
Front-end mobile | 20 | 11 | 6 | 30 | 100%
Solução Integrada | 30 | 1 |  |  | 0%
Entrega SI | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Consulta Francisco | 25 | 1 | 25 | 1 | 100%
Criacao dos Controllers | 1 | 11 | 2 | 2 | 100%
Testes dos Controllers | 6 | 8 | 1 | 5 | 100%
Implementacao do Stripe | 6 | 3 | 6 | 1 | 100%
Criacao das View Profile | 16 | 5 | 10 | 3 | 100%
Testes das View Profile | 20 | 3 | 13 | 1 | 100%
Criacao das View Error | 20 | 2 | 14 | 1 | 100%
Testes das View Error | 20 | 2 | 14 | 1 | 100%
Criacao da View HomeView | 16 | 11 | 6 | 4 | 100%
Testes da View HomeView | 26 | 6 | 10 | 1 | 100%
Criacao da View CreateOpportunity | 21 | 6 | 15 | 4 | 100%
Testes da View CreateOpportunity | 26 | 6 | 18 | 2 | 100%
Criacao da View OpportunityHistory | 21 | 6 | 22 | 4 | 100%
Testes da View OpportunityHistory | 26 | 6 | 25 | 2 | 100%
Criacao do Componente Map | 22 | 3 | 22 | 2 | 100%
Teste do Componente Map | 27 | 4 | 23 | 1 | 100%
Criacao da Component Gallery | 22 | 4 | 20 | 2 | 100%
Criacao da Componente OnTheRiseOpp | 23 | 2 | 7 | 2 | 100%
Criacao da Component Search | 25 | 2 | 25 | 5 | 100%
Criacao da Component filter | 25 | 2 | 25 | 3 | 100%
Criacao da OpportunityDetails | 22 | 9 | 27 | 4 | 100%
Testes das Restantes Views | 29 | 4 |  |  | 0%
Criacao da Component Notification | 27 | 2 | 26 | 2 | 100%
Criacao da view Reservation | 22 | 5 | 26 | 2 | 100%
Criacao das views Confirm and cancel Reservation | 26 | 3 | 26 | 2 | 100%
Criacao das views Login | 29 | 5 | 30 | 1 | 100%
Criacao das views Register | 29 | 5 | 30 | 1 | 100%
Criacao das views ValidConfirmation | 29 | 5 | 30 | 1 | 100%
Testes de Integracao | 29 | 4 |  |  | 0%
Testes de Login/registo | 29 | 2 | 30 | 1 | 100%
Testes das Restantes Views | 30 | 4 |  |  | 0%
Avaliação Intermédia ESII | 29 | 1 | 29 | 1 | 100%

## Setembro
Cronograma
[6 empty] | Realce do Período: | 14 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % de Conclusão | [5 empty] | Real (para além do plano) | [7 empty] | % de Conclusão (para além do plano)
ATIVIDADE | AUTOR | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PERCENTAGEM DE CONCLUSÃO | PERÍODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Divisão de Sprints
Regulamento Interno |  | 19 | 1 | 19 | 1 | 100%
Proposta de sistema (PS) |  | 19 | 4 | 19 |  | 0%
Declaração de âmbito |  | 19 | 4 | 19 |  | 0%
Avaliação Interna |  | 19 | 30 | 19 |  | 0%
Cronograma |  | 19 | 30 | 19 |  | 0%
Autenticação de utilizadores | [5 empty] | 0%
Criação de utilizadores | [5 empty] | 0%
Gestão de perfis e papéis | [5 empty] | 0%
Gestão de especialidades | [5 empty] | 0%
Gestão de médicos | [5 empty] | 0%
Gestão da disponibilidade de marcações/ consultas | [5 empty] | 0%
Pesquisa e listagem dos médicos por especialidade | [5 empty] | 0%
Marcação/Desmarcação de consultas pelo cliente | [5 empty] | 0%
Confirmação, cancelamento ou remarcação de marcação pelo paciente ou medico | [5 empty] | 0%
Notificações de confirmação da consulta via SMS e aplicação mobile | [5 empty] | 0%
Notificações de cancelamento da consulta via SMS e aplicação mobile | [5 empty] | 0%
Notificações de remarcação da consulta via SMS e aplicação mobile | [5 empty] | 0%
Lembrete de consulta via SMS e aplicação mobile | [5 empty] | 0%
Relatórios de consultas/médicos | [5 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%