## Sheet1
Título | Descrição | Critérios de Aceitação | Notas/Tarefas Técnicas | Prioridade | Story Points | Responsável | Estado
US01: Criação da Conta do Paciente | Como um novo utilizador (Paciente), eu quero criar uma conta utilizando o meu email e password, para que possa aceder à plataforma. | - Dado que um visitante está na página de registo, quando ele preenche todos os campos obrigatórios com dados válidos e submete, a sua conta é criada com o estado "Ativo". - Dado que um visitante tenta registar-se com um email que já existe e ele submete o formulário, irá aparacer uma mensagem de erro. | - Backend: Criar endpoint POST /api/pacientes. Validar dados de entrada (formato de email, complexidade da password). Hashing da password antes de guardar. - Frontend: Criar formulário de registo com validação em tempo real. | Essencial | 3 | André | Concluido
US02: Login de Utilizador | Como um utilizador registado (Paciente, Médico, Admin), eu quero fazer login com as minhas credenciais, para que o sistema dê me acesso a todas as minhas funcionalidades. | - Dado que um utilizador registado insere credenciais válidas, quando ele submete o formulário de login, o sistema devolve um token JWT e o utilizador é redirecionado para o seu dashboard. - Dado que um utilizador insere credenciais inválidas, quando ele submete o formulário, o sistema apresenta uma mensagem de erro. | -Backend: Criar endpoint POST /api/auth/login que valida as credenciais e gera um token JWT com o ID e o papel (role) do utilizador. - Frontend: Criar formulário de login. Guardar o token JWT de forma segura e enviá-lo nos cabeçalhos das requisições subsequentes. | Essencial | 3 | Diogo | Concluido
US03: Logout de Utilizador | Como um utilizador autenticado, eu quero fazer logout, para que a minha sessão seja terminada de forma segura. | - Dado que um utilizador está autenticado, quando ele clica no botão de logout, o seu token de acesso é invalidado e ele é redirecionado para a página de login. - Dado que um utilizador fez logout, quando ele tenta aceder a uma página protegida usando o token antigo, então o acesso é negado. | - Backend: Implementar um mecanismo para invalidar o token (e.g., blacklist). Criar endpoint POST /api/auth/logout. - Frontend: Remover o token armazenado e redirecionar o utilizador. | Essencial | 3 | Gonçalo | Concluido
US04: Criação de Conta do Médico pelo Admin | Como um Administrador, eu quero criar uma conta para um novo Médico, para que ele possa ser adicionado à plataforma. | - Dado que o Admin está no seu dashboard, quando ele preenche os dados de um novo médico e submete, a conta do médico é criada no sistema. - Dado que o Admin tenta criar um médico com um email que já existe, o sistema apresenta uma mensagem de erro. | - Backend: Criar endpoint POST /api/medicos (protegido, só para Admins). - Frontend-Web: Criar formulário na área de administração para adicionar médicos. | Essencial | 8 | Guilherme | Concluido
US05: Gestão de Perfil de Utilizador | Como um utilizador autenticado (Paciente, Médico), eu quero visualizar e editar os meus dados de perfil (nome, contacto), para que a minha informação esteja sempre atualizada. | - Dado que um utilizador autenticado está na sua página de perfil, quando ele edita os seus dados e guarda, a informação é atualizada na base de dados. | - Backend: Criar endpoints GET /api/users/me e PUT /api/users/me. - Frontend: Criar página de perfil com um formulário para visualizar e editar os dados. | Alta | 1 | Gonçalo | Concluido
US06: Recuperação de Password | Como um utilizador que se esqueceu da password, eu quero solicitar uma redefinição de password por email, para que possa recuperar o acesso à minha conta. | - Dado que um utilizador está na página de login, Quando ele clica em "Esqueci-me da password" e insere o seu email, então será enviado um email com um link para alteração de password. - Dado que o utilizador clica no link de redefinição, quando ele define e confirma uma nova password, a sua password é atualizada com sucesso. | - Backend: Criar endpoints para solicitar (POST /api/auth/forgot-password) e para redefinir (POST /api/auth/reset-password). Gerar um token de redefinição seguro e com tempo de expiração. - Frontend: Criar as interfaces para solicitar a redefinição e para definir a nova password. | Essencial | 3 | André | Concluido
US07: Gestão de Especialidades pelo Admin | Como um Administrador, eu quero gerir (criar, ler, atualizar, apagar) especialidades médicas, para que o catálogo da plataforma esteja sempre correto. | - Dado que o Admin está na área de gestão de especialidades, Quando ele cria, edita ou apaga uma especialidade, a alteração é refletida em todo o sistema. | - Backend: Criar endpoints CRUD completos para /api/admin/especialidades. - Frontend-Web: Criar interface de gestão (tabela com opções de criar, editar, apagar). | Essencial | 5 | Diogo | Concluido
US08: Associação de Médico a Especialidade pelo Admin | Como um Administrador, eu quero associar um ou mais médicos a especialidades existentes, para que os pacientes os possam encontrar corretamente. | - Dado que o Admin está na página de um médico, quando ele associa uma ou mais especialidades a esse médico, a associação é guardada com sucesso. | - Backend: Criar endpoint para gerir a relação N-para-N entre Médicos e Especialidades. Ex: POST /api/admin/medicos/{id}/especialidades. - Frontend-Web: Na página de edição do médico, permitir selecionar especialidades de uma lista. | Essencial | 3 | Guilherme | Concluido
US09: Pesquisa de Médicos por Especialidade | Como um Paciente, eu quero pesquisar médicos por especialidade, para que possa encontrar o profissional que preciso. | - Dado que o Paciente está na página de pesquisa, quando ele seleciona uma especialidade, o sistema exibe uma lista de todos os médicos associados a essa especialidade. | - Backend: Criar endpoint GET /api/medicos?especialidadeId={id} que devolve uma lista de médicos. - Frontend: Criar uma página de pesquisa com um dropdown de especialidades e uma área para exibir os resultados. | Essencial | 3 | Diogo | Concluido
US10: Consulta do Catálogo de Especialidades pelo Paciente | Como um Paciente, eu quero ver uma lista de todas as especialidades disponíveis, para que saiba que tipo de médicos posso encontrar na plataforma. | - Dado que um Paciente autenticado está na área de pesquisa, quando a página carrega, o sistema exibe uma lista de todas as especialidades médicas ativas. - Dado que o Paciente clica no nome de uma especialidade, quando a ação é executada, ele é redirecionado para a lista de médicos dessa especialidade ( funcionalidade da US09). | - Backend: Criar endpoint GET /api/especialidades que devolve a lista de todas as especialidades ativas no sistema. Este endpoint deve ser acessível por utilizadores autenticados. - Frontend: Criar uma página ou um componente que liste as especialidades recebidas da API. Cada item da lista deve ser um link que aciona a pesquisa de médicos. | Essencial | 5 | Gonçalo | Concluido
US11: Criação de Slots de Disponibilidade pelo Admin | Como um Administrador, eu quero definir os horários disponíveis para um Médico específico, criando slots de tempo no seu calendário, para que os pacientes saibam quando podem marcar consultas. | - Dado que o Admin está no painel de gestão de um Médico, quando ele define um novo bloco de tempo (data, hora de início e fim) para esse Médico, o sistema cria os slots correspondentes e regista-os como "Livre". O sistema deve impedir a criação de slots que se sobreponham a outros já existentes para o mesmo Médico. Os dados do slot (datas, horas) devem ser validados. | - Backend: Criar endpoint POST /api/admin/medicos/{medicoId}/slots. A lógica de negócio deve incluir a validação de sobreposição. O acesso a este endpoint deve ser restrito a Administradores. - Frontend-Web: Implementar uma interface no painel de administração, na página de gestão de um médico, que permita ao Admin gerir o calendário desse médico. | Essencial | 5 | Guilherme | Concluido
US12: Edição e Remoção de Slots de Disponibilidade pelo Admin | Como um Administrador, eu quero poder editar ou remover slots de disponibilidade que criei para um Médico, para que a sua agenda possa ser ajustada, desde que não haja marcações. | - Dado que o Admin está a gerir a agenda de um Médico e existe um slot no estado "Livre", Quando ele o edita ou remove, o sistema atualiza o calendário desse Médico. O sistema deve impedir a edição ou remoção de um slot que já esteja no estado "Reservado". Se uma alteração num slot "Livre" afetar uma consulta "Pendente", o paciente deve ser notificado. | - Backend: Criar endpoints PUT /api/admin/medicos/{medicoId}/horario e DELETE /api/admin/medicos/{medicoId}/horario/{horarioId}. A lógica de negócio deve verificar o estado do slot antes de permitir a operação. - Frontend-Web: Na agenda do médico (dentro do painel de administração), permitir ao Admin clicar num slot livre para o editar ou remover. | Essencial | 5 | André | Concluido
US13: Marcação de Consulta pelo Paciente | Como um Paciente, eu quero marcar uma consulta num horário disponível, para que possa agendar o meu atendimento. | - Dado que o Paciente vê um horário livre na agenda de um médico, quando ele seleciona e confirma, a consulta é criada com o estado "Pendente de Confirmação". O slot de horário selecionado deve mudar o seu estado para "Reservado". | - Backend: Criar endpoint POST /api/consultas. Deve verificar se o horário ainda está disponível antes de criar a consulta. - Frontend: Permitir que o utilizador clique num horário e passe por um fluxo de confirmação. | Essencial | 8 | Gonçalo | Concluido
US14: Cancelamento de Consulta (pelo Paciente ou Médico) | Como um Paciente ou um Médico, eu quero poder cancelar uma consulta agendada, para que o slot fique disponível. | - Dado que um Paciente tem uma consulta "Reservada", quando ele a cancela (respeitando o limite de antecedência), o estado da consulta muda para "Cancelada" e o slot volta a ficar "Livre". O médico é notificado. - Dado que um Médico tem uma consulta "Reservada", quando ele a cancela, (respeitando o limite de antecedência), o estado da consulta muda para "Cancelada" e o slot volta a ficar "Livre". O paciente é notificado. | - Backend: Criar um único endpoint POST /api/consultas/{id}/cancelar. A lógica de negócio no backend deve identificar quem fez o pedido. - Frontend: O botão de cancelar deve estar disponível tanto no dashboard do Paciente como no do Médico. | Essencial | 5 | Diogo | Concluido
US15: Remarcação de Consulta pelo Paciente | Como Paciente, eu quero indicar na aplicação que vou chegar atrasado, para que os pacientes com consultas após a minha (no mesmo turno) sejam notificados antecipadamente. | - Dado que o paciente assinala “Chegarei atrasado”, quando existem outras consultas após a sua no mesmo turno (manhã/tarde), então apenas esses pacientes recebem uma notificação; consultas de outros turnos não são notificadas. - Dado que o paciente tenta assinalar atraso após a hora agendada ou depois do fim do turno, então o sistema recusa a ação e apresenta mensagem adequada. - Dado que já foi enviado um aviso de atraso para a mesma consulta, quando o paciente tenta repetir a ação, então o sistema não envia notificações duplicadas (idempotência). - Dado que o processo de notificação é executado, quando concluído, então existe um registo/auditoria do evento (timestamp, utilizador, consultas notificadas)." | - Backend: Implementar serviço de domínio para cálculo de turno e seleção de consultas subsequentes; garantir idempotência (ex.: chave única por consultaId + tipoEvento). - Backend: Integrar com serviço de push notifications (fila/worker) e registo de auditoria. - Frontend (Mobile/Web): Adicionar botão 'Chegarei atrasado' visível apenas antes da hora agendada; apresentar feedback de sucesso/erro. D16 | Alta | 5 | Guilherme | Concluido
US16: Lembrete de Consulta | Como um Paciente , eu quero receber um lembrete (push notification) de uma consulta confirmada, para não me esquecer do compromisso. | - Dado que existe uma consulta confirmada agendada para as próximas 24 horas, o sistema verifica os agendamentos e é enviada um lembrete para o paciente. | - Backend: Requer um serviço de agendamento de tarefas (scheduled job) que corre periodicamente. | Média | 2 | André | Concluido
US17: Notificação de Cancelamento de Consulta | Como um Paciente ou Médico, eu quero ser notificado (push notification) quando uma consulta agendada é cancelada pela outra parte, para estar ciente da mudança. | - Dado que uma consulta confirmada é cancelada, quando a ação é concluída, uma notificação é enviada para o utilizador que não iniciou a ação. | - Backend: Acionar o envio da notificação nos endpoints de cancelamento. | Alta | 2 | Diogo | Concluido
US18: Dashboard do Paciente com Histórico de Marcações | Como um Paciente, eu quero ter um dashboard onde possa ver o meu histórico de consultas passadas e futuras. | - Dado que o Paciente acede ao seu dashboard, quando a página carrega, é exibida uma lista das suas consultas, ordenadas pela mais recente. O paciente pode inspecionar os detalhes de uma consulta. | - Backend: Criar endpoint GET /api/Dashboard/paciente/{pacienteId}/consultas. - Frontend: Apresentar os dados de forma clara, com paginação se necessário. | Alta | 5 | Gonçalo | Concluido
US19: Dashboard do Médico com Agenda | Como um Médico, eu quero ter um dashboard onde possa ver a minha agenda de marcações, para saber que pacientes vou atender e quando. | - Dado que o Médico acede ao seu dashboard, quando a página carrega, é exibida a sua agenda com todas as consultas confirmadas. A agenda deve ser atualizada automaticamente quando novas consultas são marcadas ou canceladas. | - Backend: Criar endpoint GET /api/dashboard/medico/{medicoId}/consultas. - Frontend-Web: Criar a interface de agenda/calendário do médico. | Essencial | 8 | André | Concluido
US20: Painel de Gestão de Médicos para o Admin | Como um Administrador, eu quero ter um painel para gerir (CRUD) o catálogo de médicos, garantindo a integridade dos seus dados. | - Dado que o Admin está no seu painel, quando ele acede à gestão de médicos, ele pode criar, visualizar, editar e apagar perfis de médicos. O sistema deve validar os dados (ex: nº utente/ nif). | - Backend: Criar endpoints CRUD para /api/admin/medicos. - Frontend-Web: Criar a interface de gestão de médicos no painel do Admin. | Essencial | 8 | Guilherme | Por fazer
US21: Relatório de Número de Consultas | Como um Administrador, eu quero gerar um relatório visual do número de consultas por médico num período, para analisar a atividade na plataforma. | - Dado que o Admin está na página de relatórios, quando ele seleciona um intervalo de datas, o sistema exibe um gráfico com o total de consultas por médico nesse período. | - Backend: Criar endpoint GET /api/relatorios/consultas-por-medico. - Frontend-Web: Criar a interface com filtros e uma biblioteca de gráficos. | Alta | 2 | Guilherme | Concluido
US22: Relatório de Taxa de Não Comparência | Como um Administrador, eu quero gerar um relatório sobre a taxa de não comparência (consultas em que o paciente não apareceu), para poder tomar decisões de gestão. | - Dado que o Admin está na página de relatórios, quando ele gera o relatório, o sistema exibe a percentagem de não comparências, podendo ser filtrada por médico ou período. | - Pré-requisito: O sistema precisa de uma forma de o Médico ou Admin marcar uma consulta como "Não Compareceu". Isto implica uma nova funcionalidade/estado na consulta. - Backend: Criar endpoint para o relatório. - Frontend-Web: Criar a interface de visualização. | Média | 2 | Diogo | Concluido
US23: Atraso do Médico e Substituição Automática | Como Médico, eu quero indicar que vou chegar atrasado, para que o sistema procure um substituto disponível e notifique os pacientes afetados. | - Dado que o médico seleciona “Chegarei atrasado” antes da hora agendada, o sistema verifica se existe outro médico da mesma especialidade e horário disponível. - Dado que é encontrado um substituto, o paciente é notificado e pode aceitar ou recusar a troca. - Dado que o paciente aceita a substituição, a consulta é atualizada para o novo médico. - Dado que o paciente recusa ou não há substituto, a consulta mantém-se com o médico original. - Dado que o médico assinala atraso, todos os pacientes seguintes no mesmo turno são notificados de um atraso de 30 minutos. | - Backend: Criar endpoint POST /api/consultas/{id}/atraso-medico que procura substituto, envia proposta ao paciente e notifica consultas seguintes. - Frontend: Adicionar botão “Chegarei atrasado” para médico e popup de aceitação/recusa para paciente. - Notificações push enviadas aos pacientes seguintes no turno." | Essencial | 5 | André | Concluido
US24: Notificação de Atraso do Médico | Como Médico, eu quero indicar que vou chegar atrasado, para que os pacientes seguintes no mesmo turno sejam notificados do atraso. | - Dado que o médico seleciona “Chegarei atrasado” antes da hora agendada, o sistema envia notificações push aos pacientes com consultas após a dele, informando um atraso de 30 minutos. - Dado que o médico tenta assinalar atraso após a hora agendada, o sistema recusa o pedido. - Dado que já foi enviada uma notificação de atraso para a mesma consulta, o sistema não envia duplicadas. | - Backend: Criar endpoint POST /api/notificacoes que identifica o turno e envia notificações push aos pacientes seguintes. - Frontend: Botão “Chegarei atrasado” disponível apenas antes da hora marcada. | Alta | 5 | Gonçalo | Concluido
US25: Notificação de Atraso do Paciente | Como Paciente, eu quero indicar que vou chegar atrasado, para que o médico e os pacientes seguintes sejam avisados e possam ajustar os horários. | - Dado que o paciente seleciona “Chegarei atrasado” antes da hora agendada, o sistema envia notificações push aos pacientes seguintes no mesmo turno, informando que as consultas poderão começar 30 minutos mais cedo. - Dado que o paciente tenta indicar atraso após a hora marcada, o sistema recusa a ação. - Dado que já foi enviada uma notificação para a mesma consulta, o sistema não envia duplicadas. | - Backend: Criar endpoint POST /api/notificacoes que verifica o turno e envia notificações push ao médico e aos pacientes seguintes. - Frontend: Adicionar botão “Chegarei atrasado” visível até à hora da consulta. | Alta | 5 | Diogo | Concluido